## 1주차
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정 1조
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정
프로젝트 기간 | 2024-04-28(월) ~ 2025-05-22(목)
장소 | 학생라운지
참여자 | 유동곤 임주한 김석범
작성자 | 유동곤
교시명 |  | 내용
프로젝트주제 |  | 학사관리시스템(대학)
1) 프로젝트주제 선정. 선택지 1.대학학사관리시스템 2. 온라인강의시스템 학사관리 시스템을 선택한 이유 : 학사관리시스템에 관련된 프로젝트가 더 존재해서 추후에 프로젝트를 리팩토링하거나 참고할곳이 많아서 선정 2) 요구사항 정의 대략적인 전체구조 : 로그인 , 회원가입 , 강의관리 , 게시판 , 정보수정이 될 것. 그 중 pw찾기 시 비밀번호를 그대로알려주는것이아닌 임시비밀번호를 발급해준다 ( 가능하다면 이메일로전송시킬 계획) 3) index페이지 디자인 선정 부트스트랩을 활용한 open source검색 및 gitHub탐색 및 의견을 공유해 디자인을 선정

## 2주차
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정 1조
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정
프로젝트 기간 | 2024-04-28(월) ~ 2025-05-22(목)
장소 | 학생라운지
참여자 | 유동곤 임주한 김석범
작성자 | 김석범
교시명 |  | 내용
프로젝트주제 |  | 학사관리시스템(대학)
1) 화면설계서 시스템의 사용자 인터페이스 설계 초안 작성. 주요 화면: 로그인, 학생 정보 조회, 성적 관리, 수강 신청. 2) ERD 학사관리시스템의 데이터베이스 구조 설계. 주요 엔티티: 학생, 교수, 강의, 학과, 성적. 관계 설정: 학생-수강 신청, 교수-강의, 학과-학생 등. 3) API 시스템 간 데이터 통신을 위한 RESTful API 설계. 주요 기능: 학생 정보 조회/수정, 수강 신청, 성적 조회 등.